|  |
| --- |
| Муниципальное дошкольноеобразовательное бюджетноеучреждение«Детский сад «Сказка»с. ИзобильноеСоль-Илецкого районаОренбургской области |

Приказ № 7

От 14.01. 2014 г

«Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС в МДОБУ «Сказка» с. Изобильное»

**В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,** в целях обеспечения введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее ФГОС ДО) «О создании рабочей группы по введению ФГОС в ДОУ»

 В соответствии с приказом РУО № 4 от 13.01.2014 г «Об утверждении муниципального плана мероприятий по введению ФГОС ДО в ДОУ»

## в МДОБУ «Сказка» с. Изобильное

На основании решения педагогического совета протокола № 3 от 13 января 2014 года

Приказываю:

1. Создать творческую группу по введению ФГОС ДОв МДОБУ «Сказка» с. Изобильное *(приложение №1).*
2. Утвердить Положение о творческой группе по введению ФГОС ДОв МДОБУ «Сказка» с. Изобильное *(приложение №2) .*
3. Творческой группе утвердить план мероприятий по введению ФГОС ДО в МДОБУ «Сказка» на 2014-2016 годы (далее План) (*приложение№3*).

3.1 Привести структуру общеобразовательной программы и Программу развития ДОУ в соответствие с ФГОС.

 3.2 Обеспечить информационное взаимодействие участников введения ФГОС через размещение документов по введению стандартов на сайте ДОУ.

 4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

.

Заведующий МДОБУ «Сказка» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В Гранкова

 Приложение 1

 к приказу МДОБУ

 «Сказка»с. Изобильное

№\_\_7\_\_\_от «\_\_14\_\_»\_\_\_\_01\_\_\_\_2014 г

**Творческая группа по введению**

**ФГОС ДО**

1.Гранкова О.В - заведующий МДОБУ «Сказка»

2.Петрищева М.Н - воспитатель

3. Вдовкина Е.В- -воспитатель

4. Колокольцева О.Г- воспитатель

5. Долженкова Н.М –воспитатель

Приложение № 2

 к приказу МДОБУ «Сказка»

№\_\_7\_\_\_от «\_\_14\_\_»\_\_\_01\_\_\_2014 г

**Положение**

**о творческой группе по введению**

 **федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования**

1. **Общие положения**

1.1.Настоящее Положение регламентирует деятельность Творческой группы по подготовке к внедрению ФГОС ДО в Муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении «Детский сад «Сказка» с. Изобильное ( сокращенное МДОБУ «Сказка» с. Изобильное).

 1.2.Положение разработано в соответствии со ст. 30 Конституции РФ, ст. 10, 11, 12, 64 Федерального закона  РФ  от 29.12. 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), [Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/)

 1.3.Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.4.Основными принципами работы Рабочей группы являются: равноправие его членов, системность, открытость, коллегиальность деятельности, объективность.

1. **Основные задачи и функции деятельности Группы**
	1. Основными задачами Группы являются:

-обеспечение нормативно-правового, организационного, кадрового, информационного сопровождения введения ФГОС ДО в МДОБУ «Сказка»

 - организация мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО;

- научно-методическое сопровождение, включая консультирование всех участников процесса введения ФГОС ДО;

- обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений;

- проведение мониторинговых исследований по проблемам и результатам введения ФГОС ДО.

2.2. Для решения поставленных задач Группа :

- разрабатывает предложения по вопросам нормативно-правового, организационного, кадрового, информационного обеспечения введения ФГОС ДО в МДОБУ «Сказка»;

- готовит предложения по введению ФГОС ДО;

- осуществляет общую координацию работ по введению ФГОС ДО;

- участвует в подготовке и экспертизе проектов документов по вопросам введения ФГОС ДО;

- оказывает помощь педагогам по вопросам введения ФГОС ДО;

- участвует в организации и проведении совещаний, семинаров, практических конференций по вопросам введения ФГОС ДО;

- осуществляет изучение передового опыта работы педагогов по введению ФГОС ДО, способствует его внедрению в образовательном учреждении;

- обеспечивает информацией о ходе введения ФГОС ДО на сайте МДОБУ «Сказка»с. Изобильное

**3.Состав Группы**

3.1. Председателем Группы является заведующая МДОБУ «Сказка»

3.2. В состав Группы входят воспитатели

3.3. Состав Группы утверждается приказом заведующей

**4.Порядок работы Группы**

* 1. Заседание Группы проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 месяца.
	2. Заседание Группы является открытым.
	3. Заседание Группы считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3 списочного состава Группы.
	4. Повестка заседания формируется председателем Группы на основе решений Группы, предложений членов Группы и утверждается на заседании Группы.
	5. Для организации работы по основным направлениям деятельности Группа вправе организовывать рабочие группы, возглавляемые членами Группы.
	6. Решения Группы принимаются простым большинством голосов; оформляются протоколами, которые подписываются председателем Группы.
	7. Решения Группы, принимаемые в соответствии с его компетенцией, имеют рекомендательный характер.
	8. Деятельность Группы прекращается по решению комитета по образованию по завершении введения ФГОС ДО в МДОБУ «Сказка»

 Приложение 3

 В соответствии с приказом
 РУО № 4 от 13.01.2014 г
 «Об утверждении муниципального плана
 мероприятий по введению ФГОС ДО в ДОУ»

Согласовано: Утверждаю:

На педагогическом совете Заведующий МДОБУ

МДОБУ «Сказка» с. Изобильное «Сказка» с. Изобильное

№\_3\_\_от «\_\_13\_\_\_»\_\_\_01\_\_\_2014 г \_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В Гранкова

**План основных мероприятий**

**по подготовке к введению Федеральных государственных образовательных**

**стандартов дошкольного образования (ФГОС) в МДОБУ «Сказка» с. Изобильное**

**Цель**: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОБУ «Сказка» с. Изобильное

**Задачи**:

* Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС.
* Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС.
* Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС.
* Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

**Целевая группа участников**: заведующая, воспитатели, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

**Ожидаемые результаты**:

* Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.
* Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС.
* Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС.
* Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат** |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО.Утверждение положения о рабочей группе | Январь 2014 г | Заведующая воспитатель | Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС . Положение о рабочей группе. |
| 2 | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования. | Февраль 2014 г | Заведующаявоспитатель | Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования» |
| 3 | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами,  регулирующими введение ФГОС  | По мере поступления нормативно-правовых документов |  Заведующаявоспитатель | Протоколы методических совещаний |
| 4 | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования | По мере поступления материалов | Заведующаявоспитатель | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| 5 | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС». | В течение года | Рабочая группа | Протоколы и материалы семинаров |
| 6 | Участие педагогов в городских и областных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС» | В течение года | Воспитатель | Программы семинаров |
| 7 | Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС  | Январь 2014 гОбновление информации в течение года | Рабочая группа | Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами |
| 8 | Просмотр и обсуждение администрацией и педагогами видеозаписи серии вебинаров по обсуждению проекта ФГОС в феврале 2014 года |  Февраль 2014 г | воспитатели | Изучение педагогами ДОУ материалов вебинаров по обсуждению проекта ФГОС. |
| 9. | Участие педагогов в городских методических объединения | В течение года по плану городских МО | Педагоги ДОУ | Программы МО |
| 10 | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования | Январь-март 2014 г | Воспитатели | Аналитическая справка |
| 11 | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования | В течение год | Заведующая | Выставка литературы в методическом кабинете |
| 12 | Создание (корректировка) графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС дошкольного образования  |  Февраль –март 2014 г | Заведующая | Перспективный план курсовой подготовки по внедрению ФГОС дошкольного образования.Приказ «Об утверждении графика по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников». |
| 13 | Реализация графика повышения квалификации педагогов по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования» | 2014-2015  | Заведующая | Повышение квалификации педагогических работников |
| 14 | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения | В течение 2014-2015 года, в соответствии с планом | Заведующая  | Повышение квалификации педагогических работников |
| 15 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС  | В течение года | Ответственный за сайт | Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС  |
| 16 | Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | В течение года по плану  | Заведующая Педагоги ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования |
| 17 | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. | В течение года | ЗаведующаяПедагоги ДОУ | Планирование консультаций по запросам педагогов.Выступления на родительских собраниях. |
| 18 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО).  | Мар-апрель 2014 г | Заведующая  | Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения |
| 19 | Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о введении в РФ ФГОС ДО).  | апрель 2014 г | Заведующая | Использование полученных результатов для дальнейшей работы по знакомству родителей (законных представителей) ФГОС ДО. |
| 20 | Знакомство педагогов ДОУ с изменением порядка аттестации педагогических работников | Март 2015 г | Заведующая | Информация для педагогов об изменении порядка аттестации педагогических работников |
| 21 | Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС» с участием администрации и педагогов. | май2014 г | Старший воспитательРабочая группа | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание ООП дошкольного образования. |
| 22 | Обеспечение соответствия нормативной базы дошкольного отделения требованиям ФГОС дошкольного образования | В течении года | Заведующая | Изменения и дополнения в нормативные документы ДОУ в свете введения ФГОС ДО. |
| 23 | Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования  | Май2014 | Руководитель творческой группы | Отчет руководителя творческой группы, материалы работы творческой группы, протокола заседаний |
| 24 | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | февраль – май2014 | Заведующая | Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему |
| 25 | Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС на педагогическом совете | Май2014 | Заведующая  | Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО Протокол педагогического совета |
| 26 | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах | В течение года | Творческая группа | Практико- ориентированный семинар, методические материалы |
| 27 | Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО.  | В течение года | Заведующая Педагоги ДОУ | Наполнение и своевременное обновление раздела «Единое образовательное пространство» на сайте ДОУ. |